## Épicas(propuesta)
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
EP-01 | Gestión de Cuentas, Accesos y Perfil | Permitir a los usuarios registrarse, acceder a su cuenta, consultar y actualizar su información personal y gestionar sus credenciales de acceso. | Facilitar un acceso seguro a la plataforma y permitir que cada usuario mantenga actualizada la información de su cuenta y acceda a las funciones correspondientes a su tipo de cuenta. | Alta | En revisión |  | Épica base. El sistema reconoce automáticamente si la cuenta corresponde a Cliente o Administrador al iniciar sesión. No contempla administración general de roles. Las validaciones de registro, correo, contraseña y acceso se especificarán en los criterios de aceptación.
EP-02 | Gestión del Catálogo de Productos | Permitir al Administrador registrar, consultar, buscar, modificar y retirar productos de la oferta de la tienda, junto con su información comercial y clasificación. | Mantener organizada, actualizada y administrable la oferta de Música, Series/Películas/Anime y Videojuegos, incluso cuando exista una gran cantidad de productos. | Alta | En revisión |  | Épica base. Categoría, género, formato, plataforma, imágenes y precio forman parte de la información del producto y no requieren HU independientes. El retiro puede aplicarse a uno o varios productos cuando corresponda.
EP-03 | Exploración del Catálogo | Permitir al Cliente recorrer, buscar y filtrar productos, acceder a categorías principales y consultar la información detallada de cada artículo. | Facilitar que el Cliente encuentre y evalúe productos de su interés antes de realizar una compra. | Alta | En revisión |  | Épica base. Los distintos tipos de filtros se especifican mediante criterios de aceptación y no mediante una HU por cada filtro.
EP-04 | Carrito y Proceso de Compra | Permitir al Cliente seleccionar productos, administrar su carrito, definir la forma de entrega, ingresar los datos necesarios, revisar la compra y realizar el pago. | Facilitar un proceso de compra ordenado desde la selección de productos hasta la finalización del pago y registro correcto de la compra. | Alta | En revisión |  | Épica base. Las confirmaciones visuales, cálculos, revalidación de stock y mensajes de error forman parte de criterios de aceptación o automatizaciones del proceso.
EP-05 | Gestión Administrativa de Pedidos | Permitir al Administrador consultar, buscar y gestionar los pedidos registrados, actualizar su estado, corregir información permitida, registrar datos de despacho y revisar su historial. | Facilitar la preparación, control y seguimiento eficiente de los pedidos durante su procesamiento y entrega. | Alta | En revisión |  | Épica base. Corresponde a la visión del Administrador. La cancelación administrativa se diferencia de las solicitudes de cancelación realizadas por clientes.
EP-06 | Mis Pedidos y Seguimiento | Permitir al Cliente consultar sus pedidos, revisar su información, conocer su estado y seguimiento y localizar compras anteriores. | Mantener al Cliente informado sobre sus compras actuales y facilitar la consulta de su historial de pedidos. | Media | En revisión |  | Épica base. Corresponde a la visión del Cliente; EP-05 corresponde a la gestión administrativa.
EP-07 | Gestión de Inventario y Stock | Permitir al Administrador consultar, buscar, actualizar y ajustar las existencias de productos, gestionar stock de forma masiva, configurar niveles críticos y revisar movimientos históricos. | Mantener correctamente registradas las existencias y facilitar una administración eficiente del inventario para evitar problemas durante las ventas. | Alta | En revisión |  | Épica base. La detección de stock crítico y la disponibilidad derivada de las existencias deben automatizarse cuando corresponda. Se deben incluir validaciones de cantidad y valor según las observaciones del profesor.
EP-08 | Dashboard y Métricas Administrativas | Permitir al Administrador visualizar información resumida y analizar indicadores relevantes relacionados con ventas, pedidos, usuarios e inventario. | Facilitar el monitoreo general de la tienda y apoyar la toma de decisiones mediante información clara y actualizada. | Media | En revisión |  | Épica base. Los indicadores individuales no requieren una HU por cada tarjeta o gráfico. Se debe revisar la observación del profesor respecto de la lista o información de usuarios dentro de la vista administrativa.
EP-09 | Promociones y Ofertas | Permitir al Administrador crear, consultar, buscar, modificar y desactivar promociones, y permitir al Cliente identificar productos con promociones vigentes. | Incentivar las ventas mediante una administración organizada de promociones y una visualización clara de las ofertas disponibles. | Media | En revisión |  | La aplicación o término de promociones según fechas puede automatizarse. La desactivación manual corresponde a finalizar anticipadamente una promoción cuando sea necesario.
EP-10 | Notificaciones al Cliente | Permitir al Cliente recibir, consultar, buscar y filtrar avisos relacionados con eventos relevantes de sus compras y procesos asociados. | Mantener al Cliente informado oportunamente sin depender únicamente de la consulta manual de cada proceso. | Media | En revisión |  | Las notificaciones deben generarse automáticamente ante los eventos definidos, como cambios relevantes de pedidos, soporte, cancelaciones, devoluciones o reembolsos.
EP-11 | Favoritos | Permitir al Cliente guardar, consultar y eliminar productos de una lista personal de favoritos. | Facilitar que el Cliente conserve y vuelva a encontrar productos que sean de su interés. | Baja | En revisión |  | Se utiliza una única lista de Favoritos; no se considera una funcionalidad adicional independiente de “Lista de deseos”.
EP-12 | Atención al Cliente y Soporte | Permitir al Cliente crear, consultar y responder solicitudes de soporte, y permitir al Administrador localizarlas, responderlas, actualizar su estado y cerrar los casos resueltos. | Facilitar una comunicación organizada entre clientes y administración para resolver consultas, problemas o situaciones relacionadas con la tienda y sus compras. | Media | En revisión |  | Épica base. Puede relacionarse con pedidos y notificaciones. Las antiguas funcionalidades de Reseñas y Calificaciones quedan fuera del alcance actual.
EP-13 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Permitir al Cliente solicitar cancelaciones o devoluciones y permitir al Administrador consultar, revisar y resolver dichas solicitudes, registrar productos devueltos y procesar los reembolsos correspondientes. | Gestionar de forma clara y trazable las situaciones posteriores a la compra que requieran cancelar pedidos, devolver productos o restituir montos al Cliente. | Media | En revisión |  | Las acciones dependen del estado del pedido y de las condiciones definidas. Los cambios de estado, movimientos de stock y notificaciones relacionados deben automatizarse cuando corresponda.

## Historias de usuario (propuesta
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Story Points | Sprint | Criterio de Aceptación | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU-01 | Gestión de Cuentas, Accesos y Perfil | Registro de cuenta | Usuario | registrarme en la tienda con mis datos | crear una cuenta para utilizar las funciones que me correspondan | Alta | 8 | Sprint 1 | Deben completarse los campos obligatorios; el RUT debe ser válido y tener DV correcto; correo y confirmación deben coincidir; contraseña y confirmación deben coincidir; no deben duplicarse los datos únicos definidos; al registrarse correctamente debe mostrarse confirmación visual; los errores deben indicar qué dato corregir. | En revisión | — | — | Aplicar validaciones JS en frontend. No se selecciona manualmente el rol.
HU-02 | Gestión de Cuentas, Accesos y Perfil | Inicio de sesión con acceso automático | Usuario registrado | iniciar sesión con mis credenciales | acceder automáticamente a las funciones correspondientes a mi cuenta | Alta | 8 | Sprint 1 | Solo debe permitirse el acceso a una cuenta registrada mediante credenciales correctas; el sistema debe reconocer automáticamente si corresponde a Cliente o Administrador; no debe solicitar selección manual de rol; las credenciales incorrectas deben impedir el acceso y mostrar un mensaje claro sin exponer información sensible. | En revisión | — | — | Corrección solicitada por el profesor: el login debe comprobar la existencia de la cuenta y sus credenciales; no debe permitir iniciar sesión con cualquier dato.
HU-03 | Gestión de Cuentas, Accesos y Perfil | Cierre de sesión | Usuario registrado | cerrar mi sesión | finalizar de forma segura el acceso a mi cuenta | Alta | 2 | Sprint 1 | Al cerrar sesión deben finalizarse los accesos privados; no debe ser posible volver a funciones restringidas sin autenticarse; debe mostrarse confirmación del cierre de sesión. | En revisión | — | — | Base.
HU-04 | Gestión de Cuentas, Accesos y Perfil | Consulta de perfil | Usuario registrado | visualizar los datos de mi cuenta | revisar mi información personal | Media | 3 | Sprint 1 | El usuario solo debe visualizar la información de su propia cuenta; los datos deben corresponder a la información actualmente registrada; si no pueden cargarse debe informarse el error. | En revisión | — | — | Aplica a Cliente y Administrador.
HU-05 | Gestión de Cuentas, Accesos y Perfil | Edición de perfil | Usuario registrado | modificar mis datos personales permitidos | mantener mi información actualizada | Media | 5 | Sprint 1 | Solo deben modificarse campos permitidos; los datos ingresados deben cumplir las validaciones correspondientes; los cambios válidos deben guardarse; los inválidos deben rechazarse indicando qué corregir; al finalizar debe mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | Aplica a Cliente y Administrador.
HU-06 | Gestión de Cuentas, Accesos y Perfil | Cambio de contraseña | Usuario registrado | cambiar mi contraseña | mantener seguro el acceso a mi cuenta | Media | 5 | Sprint 1 | La nueva contraseña debe cumplir las condiciones definidas; contraseña y confirmación deben coincidir; el cambio solo debe aplicarse si la validación es correcta; debe informarse el éxito o error de la operación. | En revisión | — | — | Confirmación de contraseña solicitada durante la revisión.
HU-07 | Gestión de Cuentas, Accesos y Perfil | Recuperación de acceso | Usuario registrado | recuperar el acceso si olvido mi contraseña | volver a ingresar a mi cuenta | Media | 8 | Sprint 1 | Solo una cuenta registrada debe poder iniciar la recuperación; la información utilizada para recuperar debe validarse; una nueva contraseña debe cumplir las reglas definidas; debe informarse claramente si la recuperación finaliza correctamente o falla. | En revisión | — | — | El mecanismo exacto de recuperación se define posteriormente.
HU-08 | Gestión del Catálogo de Productos | Registro de producto | Administrador | registrar un nuevo producto con su información | incorporarlo a la oferta de la tienda | Alta | 5 | Sprint 1 | Deben completarse los datos obligatorios; el precio debe ser numérico y mayor que cero; categoría, género/subcategoría y formato o plataforma deben ser coherentes con el producto; las imágenes deben asociarse al producto correcto; al registrar correctamente debe mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | Categoría, género, formato/plataforma, precio e imágenes son datos del producto. Las existencias se administran mediante Inventario.
HU-09 | Gestión del Catálogo de Productos | Edición de producto | Administrador | modificar la información de un producto registrado | mantener actualizados sus datos comerciales | Alta | 5 | Sprint 1 | Debe cargarse la información actual del producto; solo deben guardarse cambios válidos; el precio debe ser numérico y mayor que cero; categoría, género/subcategoría y formato o plataforma deben mantener coherencia con el producto; debe informarse el éxito o error de la operación. | En revisión | — | — | No se crea una HU por cada campo editable. Las existencias se modifican desde Inventario.
HU-10 | Gestión del Catálogo de Productos | Retiro de productos de comercialización | Administrador | retirar de comercialización uno o varios productos | evitar que continúen ofreciéndose a los clientes | Alta | 5 | Sprint 1 | Debe permitirse retirar uno o varios productos seleccionados; debe solicitarse confirmación; los productos retirados no deben quedar disponibles para nuevas compras; su información histórica debe conservarse; debe mostrarse resultado de la operación. | En revisión | — | — | Selección múltiple es un mecanismo de eficiencia, no una HU nueva.
HU-11 | Gestión del Catálogo de Productos | Consulta del catálogo administrativo | Administrador | visualizar los productos registrados en la tienda | conocer y administrar la oferta de productos | Alta | 3 | Sprint 1 | Debe mostrarse el catálogo administrativo de manera organizada con información principal, estado de comercialización y disponibilidad; debe ser usable con gran cantidad de registros mediante paginación o mecanismo equivalente; debe permitir acceder al detalle correspondiente. | En revisión | — | — | Prioridad Alta. Diseñada considerando cientos o miles de productos y debe considerarse en el rediseño administrativo.
HU-12 | Gestión del Catálogo de Productos | Búsqueda y filtrado de productos | Administrador | buscar y filtrar los productos registrados | encontrar rápidamente los artículos que necesito administrar | Alta | 5 | Sprint 1 | Debe permitir buscar al menos por identificador o nombre y filtrar según criterios útiles como categoría, género, formato/plataforma, estado y disponibilidad; deben poder combinarse y limpiar filtros; si no hay coincidencias debe informarse. | En revisión | — | — | Los filtros son criterios de esta HU y no HU independientes.
HU-13 | Exploración del Catálogo | Visualización del catálogo | Cliente | recorrer los productos disponibles en la tienda | conocer la oferta de productos | Alta | 3 | Sprint 2 | Deben mostrarse los productos disponibles para el público con información resumida suficiente; los productos retirados no deben ofrecerse para compra; la carga debe ser organizada y adecuada al volumen de productos. | En revisión | — | — | Base.
HU-14 | Exploración del Catálogo | Acceso por categoría principal | Cliente | acceder a los productos mediante las categorías principales de la tienda | explorar directamente el tipo de contenido que me interesa | Alta | 3 | Sprint 2 | La tienda debe organizar los productos según las categorías principales definidas por el negocio; al seleccionar una categoría deben mostrarse únicamente los productos correspondientes; debe permitirse regresar al catálogo general; si una categoría no contiene productos debe informarse. | En revisión | — | — | Actualmente: Música, Series/Películas/Anime y Videojuegos. Formatos y plataformas se consideran atributos o filtros.
HU-15 | Exploración del Catálogo | Búsqueda de productos | Cliente | buscar un producto dentro de la tienda | encontrar rápidamente lo que estoy buscando | Alta | 3 | Sprint 2 | La búsqueda debe considerar el texto ingresado y mostrar coincidencias pertinentes; debe permitir corregir o limpiar la búsqueda; cuando no existan resultados debe mostrarse un mensaje claro. | En revisión | — | — | Base.
HU-16 | Exploración del Catálogo | Filtrado de productos | Cliente | filtrar los productos mediante distintos criterios | reducir los resultados y encontrar con mayor facilidad los productos que me interesan | Alta | 5 | Sprint 2 | Debe permitir combinar filtros aplicables como categoría, género/subcategoría, formato, plataforma, rango de precio y disponibilidad; debe existir opción de limpiar los filtros; los resultados deben cumplir los criterios seleccionados y debe informarse cuando no existan coincidencias. | En revisión | — | — | Blu-ray, DVD, CD, vinilo, plataformas y similares se consideran atributos/filtros cuando corresponda, no HU independientes.
HU-17 | Exploración del Catálogo | Visualización del detalle del producto | Cliente | consultar la información completa de un producto | conocer sus características antes de decidir comprarlo | Alta | 3 | Sprint 2 | Deben mostrarse nombre, descripción, precio, imágenes, categoría, género cuando corresponda, formato/plataforma y disponibilidad; la información debe corresponder al producto seleccionado; si está agotado debe indicarse claramente. | En revisión | — | — | Base.
HU-18 | Carrito y Proceso de Compra | Agregar producto al carrito | Cliente | agregar un producto que quiero comprar al carrito | preparar mi compra | Alta | 3 | Sprint 2 | Solo debe agregarse un producto comercialmente activo y con disponibilidad; debe respetarse el stock disponible; al agregarse debe actualizarse el carrito y entregarse feedback visual. | En revisión | — | — | Base.
HU-19 | Carrito y Proceso de Compra | Consulta del carrito | Cliente | visualizar los productos que he agregado al carrito | revisar mi selección antes de continuar | Alta | 3 | Sprint 2 | El carrito debe mostrar productos, cantidades, precios y subtotales; el total debe calcularse automáticamente; si está vacío debe informarse claramente y no debe permitirse finalizar una compra sin productos. | En revisión | — | — | Cálculo y carrito vacío son reglas, no HU separadas.
HU-20 | Carrito y Proceso de Compra | Modificación de cantidad en el carrito | Cliente | modificar la cantidad de un producto en mi carrito | ajustar las unidades que deseo comprar | Alta | 5 | Sprint 2 | La cantidad debe ser un entero mayor que cero y no superar el stock disponible; cualquier cambio debe recalcular subtotales y total; si no existe stock suficiente debe informarse el error. | En revisión | — | — | Separada de eliminación porque representan necesidades distintas.
HU-21 | Carrito y Proceso de Compra | Eliminación de producto del carrito | Cliente | eliminar un producto de mi carrito | quitar de mi compra un producto que ya no deseo | Alta | 2 | Sprint 2 | El producto seleccionado debe eliminarse del carrito; el total debe recalcularse automáticamente; debe mostrarse feedback de la acción. | En revisión | — | — | Base.
HU-22 | Carrito y Proceso de Compra | Selección del método de entrega | Cliente | elegir cómo quiero recibir mi compra | seleccionar la forma de entrega que me resulte conveniente | Alta | 3 | Sprint 2 | Deben mostrarse únicamente métodos de entrega disponibles; la opción seleccionada debe quedar asociada a la compra; los datos requeridos posteriormente deben adaptarse al método seleccionado. | En revisión | — | — | Base.
HU-23 | Carrito y Proceso de Compra | Ingreso de datos de despacho | Cliente | ingresar la información necesaria según la forma de entrega seleccionada | proporcionar los datos necesarios para recibir mi compra | Alta | 5 | Sprint 2 | Los campos obligatorios deben validarse antes de continuar; los valores deben corresponder al tipo de dato esperado; cuando se solicite RUT, debe validarse su formato y dígito verificador; deben validarse los datos de contacto y entrega necesarios; los errores deben mostrarse junto al campo correspondiente. | En revisión | — | — | Validaciones JS prioritarias. Los campos dependen del método de entrega seleccionado.
HU-24 | Carrito y Proceso de Compra | Resumen de compra | Cliente | revisar los productos, cantidades, entrega y total de mi compra | verificar la información antes de realizar el pago | Alta | 3 | Sprint 2 | Deben mostrarse productos, cantidades, precios, método y datos de entrega y total actualizado; el cliente debe poder detectar información incorrecta antes de pagar; el stock debe volver a validarse antes de finalizar. | En revisión | — | — | Base.
HU-25 | Carrito y Proceso de Compra | Realización del pago | Cliente | seleccionar un método de pago y realizar el pago de mi compra | completar el pago de los productos seleccionados | Alta | 8 | Sprint 2 | Debe seleccionarse un método de pago permitido; inmediatamente antes de confirmar debe revalidarse el stock; la simulación debe devolver pago aprobado o rechazado; si se rechaza no debe generarse el pedido; si se aprueba debe generarse el pedido, descontarse el stock y mostrarse confirmación con identificación del pedido. | En revisión | — | — | La confirmación de compra es resultado de esta HU.
HU-26 | Gestión Administrativa de Pedidos | Consulta de pedidos | Administrador | visualizar los pedidos registrados de forma organizada | gestionar eficientemente las órdenes de la tienda | Alta | 3 | Sprint 3 | Deben mostrarse los pedidos registrados con información principal como identificador, cliente, fecha, total y estado; la consulta debe ser usable con gran cantidad de registros mediante paginación o mecanismo equivalente. | En revisión | — | — | Considerar escala administrativa.
HU-27 | Gestión Administrativa de Pedidos | Búsqueda y filtrado de pedidos | Administrador | buscar y filtrar los pedidos registrados | encontrar rápidamente las órdenes que necesito gestionar | Alta | 5 | Sprint 3 | Debe permitirse buscar al menos por número de pedido y datos relevantes del cliente y filtrar por estado y período/fecha; deben poder combinarse y limpiarse criterios; debe informarse cuando no existan resultados. | En revisión | — | — | Fusiona búsquedas/filtros anteriores.
HU-28 | Gestión Administrativa de Pedidos | Consulta del detalle del pedido | Administrador | revisar la información completa de un pedido | conocer los datos necesarios para gestionarlo correctamente | Alta | 3 | Sprint 3 | Deben mostrarse productos, cantidades, cliente, total, fecha, método y datos de entrega, información de despacho y estado actual; el detalle debe corresponder únicamente al pedido seleccionado. | En revisión | — | — | La modificación de estado pertenece a HU-29.
HU-29 | Gestión Administrativa de Pedidos | Actualización del estado del pedido | Administrador | actualizar el estado de un pedido cuando corresponda | mantener registrado su avance durante el procesamiento y entrega | Alta | 8 | Sprint 3 | Solo deben permitirse estados y transiciones válidas; cada cambio debe registrarse en el historial con fecha/hora; los cambios relevantes deben quedar disponibles para seguimiento del Cliente y generar notificación cuando corresponda; debe mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | La consulta del estado pertenece al detalle.
HU-30 | Gestión Administrativa de Pedidos | Corrección de datos del pedido | Administrador | corregir los datos permitidos de un pedido | solucionar errores antes de que complete su procesamiento | Media | 5 | Sprint 3 | Solo deben modificarse los campos definidos como corregibles y mientras el estado lo permita; los datos deben validarse; los cambios deben registrarse y confirmarse; operaciones no permitidas deben rechazarse claramente. | En revisión | — | — | Falta definir los campos exactos en ERS.
HU-31 | Gestión Administrativa de Pedidos | Cancelación administrativa del pedido | Administrador | cancelar directamente un pedido cuando exista una causa administrativa válida | detener su procesamiento cuando no corresponda continuar con la orden | Media | 8 | Sprint 3 | Solo debe cancelarse cuando su estado y reglas lo permitan; debe registrarse motivo y cambio de estado; debe conservarse historial; el stock debe restituirse cuando corresponda; debe notificarse al Cliente. | En revisión | — | — | Distinta de la solicitud del Cliente.
HU-32 | Gestión Administrativa de Pedidos | Consulta del historial del pedido | Administrador | revisar los cambios y eventos registrados en un pedido | conocer su avance y las modificaciones realizadas | Media | 5 | Sprint 3 | Deben conservarse y mostrarse cronológicamente eventos relevantes, estados y modificaciones con fecha/hora; el historial no debe eliminarse cuando el pedido finalice. | En revisión | — | — | Trazabilidad.
HU-33 | Gestión Administrativa de Pedidos | Registro y actualización de información de despacho | Administrador | registrar o actualizar la información asociada al despacho de un pedido | mantener disponible la información necesaria para su seguimiento | Alta | 5 | Sprint 3 | Solo debe registrarse información de despacho en pedidos cuyo estado lo permita; los datos obligatorios deben validarse; las modificaciones deben quedar asociadas al pedido; la información debe estar disponible para seguimiento del Cliente y confirmarse la operación. | En revisión | — | — | La consulta pertenece al detalle.
HU-34 | Mis Pedidos y Seguimiento | Consulta de mis pedidos | Cliente | visualizar los pedidos que he realizado | revisar mis compras anteriores y actuales | Alta | 3 | Sprint 3 | El Cliente solo debe visualizar pedidos asociados a su cuenta; deben mostrarse de manera organizada con identificador, fecha, total y estado; si no posee pedidos debe informarse. | En revisión | — | — | Base.
HU-35 | Mis Pedidos y Seguimiento | Consulta del detalle del pedido | Cliente | revisar la información completa de uno de mis pedidos | conocer los productos, cantidades, total y datos asociados a mi compra | Alta | 3 | Sprint 3 | Solo debe consultarse un pedido perteneciente al Cliente; deben mostrarse productos, cantidades, total, fecha, entrega y demás datos registrados; la información debe corresponder al pedido seleccionado. | En revisión | — | — | Base.
HU-36 | Mis Pedidos y Seguimiento | Seguimiento del pedido | Cliente | visualizar el estado y avance de mi pedido | saber en qué etapa se encuentra mi compra | Alta | 5 | Sprint 3 | Debe mostrarse el estado actual y, cuando exista, la información de seguimiento de despacho; los datos deben reflejar los cambios registrados por Administración; si aún no existe seguimiento debe indicarse. | En revisión | — | — | Base.
HU-37 | Mis Pedidos y Seguimiento | Búsqueda y filtrado de mis pedidos | Cliente | buscar y filtrar los pedidos de mi historial | encontrar rápidamente una compra específica | Media | 3 | Sprint 3 | Debe permitirse buscar por número de pedido y filtrar al menos por estado y período/fecha; solo deben considerarse pedidos propios; deben poder limpiarse criterios y debe informarse cuando no haya resultados. | En revisión | — | — | Agrupa búsquedas y filtros.
HU-38 | Gestión de Inventario y Stock | Consulta de inventario | Administrador | visualizar las existencias registradas de los productos | conocer el estado actual del inventario | Alta | 3 | Sprint 4 | Debe mostrarse de manera organizada la información necesaria del inventario, incluyendo producto o identificador, stock actual, condición de disponibilidad y nivel de stock crítico cuando corresponda; los datos deben reflejar las existencias registradas y la vista debe ser usable con gran cantidad de productos. | En revisión | — | — | Inventario se centra en existencias y disponibilidad. El precio pertenece a la información comercial del producto.
HU-39 | Gestión de Inventario y Stock | Búsqueda y filtrado de inventario | Administrador | buscar y filtrar los productos del inventario mediante distintos criterios | encontrar rápidamente las existencias que necesito revisar | Alta | 5 | Sprint 4 | Debe permitirse buscar por producto/identificador y filtrar por categoría, disponibilidad y condición de stock crítico; los criterios deben poder combinarse y limpiarse; debe informarse si no hay resultados. | En revisión | — | — | Criterios concretos quedan en esta HU.
HU-40 | Gestión de Inventario y Stock | Ajuste de stock por diferencia de inventario | Administrador | corregir las unidades registradas cuando existan diferencias con el stock físico | mantener sincronizado el inventario registrado con las existencias reales | Alta | 5 | Sprint 4 | La cantidad ingresada debe ser numérica, entera y no negativa; debe registrarse el motivo del ajuste; debe conservarse el valor anterior y nuevo en el historial; debe mostrarse confirmación o error. | En revisión | — | — | Corrección por diferencia física de inventario.
HU-41 | Gestión de Inventario y Stock | Actualización de stock | Administrador | aumentar, disminuir o modificar las unidades disponibles de un producto | mantener actualizadas las existencias de la tienda | Alta | 5 | Sprint 4 | La cantidad ingresada debe ser numérica, entera y no negativa; una operación nunca debe permitir que el stock resultante quede bajo cero; el cambio debe quedar registrado como movimiento de inventario; debe mostrarse confirmación cuando sea válido y un mensaje claro cuando sea rechazado. | En revisión | — | — | La validación de precio se gestiona en Producto; esta HU valida exclusivamente las existencias.
HU-42 | Gestión de Inventario y Stock | Configuración y control de stock crítico | Administrador | definir los niveles de stock bajo de los productos | identificar oportunamente los productos que requieren atención o reposición | Media | 5 | Sprint 4 | El umbral configurado debe aceptar únicamente cantidades válidas y no negativas; al alcanzar o bajar del umbral debe identificarse automáticamente como stock crítico; stock cero debe identificarse como agotado. | En revisión | — | — | El Administrador configura el umbral y la detección es automática.
HU-43 | Gestión de Inventario y Stock | Consulta del historial de inventario y stock | Administrador | revisar los movimientos y cambios registrados en el inventario de los productos | conocer cómo, cuándo y por qué cambiaron sus existencias | Media | 5 | Sprint 4 | Deben mostrarse los movimientos indicando producto, tipo de movimiento, cantidad anterior/nueva, fecha/hora y motivo cuando corresponda; el historial debe conservarse. | En revisión | — | — | Trazabilidad.
HU-44 | Gestión de Inventario y Stock | Gestión masiva de stock | Administrador | actualizar las existencias de varios productos de manera conjunta | realizar reposiciones o ajustes de inventario de forma más eficiente | Alta | 8 | Sprint 4 | Debe permitirse trabajar con varios productos en una misma operación; todas las cantidades deben validarse antes de aplicarse; ningún resultado puede quedar negativo; deben registrarse los movimientos y mostrarse claramente éxitos y errores. | En revisión | — | — | Justificada por escala administrativa.
HU-45 | Dashboard y Métricas Administrativas | Visualización del dashboard administrativo | Administrador | visualizar un resumen de la información relevante de la tienda | supervisar rápidamente el estado general de la operación | Media | 5 | Sprint 4 | El Dashboard debe utilizar información de los datos registrados y mostrar indicadores relevantes como ventas, cantidad de pedidos, pedidos pendientes, usuarios registrados, productos con stock crítico y productos destacados o más vendidos cuando exista información; puede incorporar una visualización resumida o listado informativo de usuarios registrados; los valores deben ser consistentes con los registros reales. | En revisión | — | — | Se incorpora la observación del profesor sobre usuarios. Es informativa y no implica eliminar usuarios, suspender cuentas, modificar roles ni administrar cuentas.
HU-46 | Dashboard y Métricas Administrativas | Análisis de ventas y pedidos por período | Administrador | consultar las ventas y pedidos correspondientes a un período determinado | analizar el comportamiento de la tienda y apoyar mis decisiones administrativas | Media | 5 | Sprint 4 | Debe permitirse seleccionar un período válido; los resultados solo deben considerar operaciones dentro del período; los cálculos deben ser coherentes con los datos registrados; cuando no existan datos debe informarse. | En revisión | — | — | Base.
HU-47 | Promociones y Ofertas | Creación de promociones | Administrador | crear promociones y definir los productos o grupos de productos a los que se aplicarán | ofrecer descuentos durante un período determinado | Media | 5 | Sprint 5 | Deben definirse condiciones obligatorias, productos/grupos afectados, beneficio y período; la fecha final no puede ser anterior a la inicial; descuentos/valores deben ser válidos; la promoción debe aplicarse automáticamente durante su vigencia; debe mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | Inicio/término por fecha se automatiza. La posible ruleta promocional se revisará posteriormente como mecanismo promocional.
HU-48 | Promociones y Ofertas | Consulta de promociones | Administrador | visualizar las promociones registradas | conocer las ofertas creadas y su estado | Media | 3 | Sprint 5 | Deben mostrarse promociones registradas con estado, vigencia, condiciones y productos asociados; la información debe reflejar si están próximas, vigentes, finalizadas o desactivadas. | En revisión | — | — | Base.
HU-49 | Promociones y Ofertas | Búsqueda y filtrado de promociones | Administrador | buscar y filtrar las promociones registradas | encontrar rápidamente las promociones que necesito revisar | Media | 3 | Sprint 5 | Debe permitirse buscar promociones y filtrar por estado, período y producto/grupo asociado; los criterios deben poder combinarse y limpiarse; debe informarse si no existen coincidencias. | En revisión | — | — | Separada de consulta por escala administrativa.
HU-50 | Promociones y Ofertas | Edición de promoción | Administrador | modificar la información permitida de una promoción | mantener actualizadas sus condiciones | Media | 5 | Sprint 5 | Solo deben modificarse campos permitidos según el estado de la promoción; las nuevas fechas/valores deben validarse; los cambios válidos deben aplicarse a la promoción correspondiente; debe mostrarse confirmación o error. | En revisión | — | — | Base.
HU-51 | Promociones y Ofertas | Desactivación de promoción | Administrador | desactivar una promoción antes de su término cuando corresponda | evitar que continúe aplicándose cuando ya no deba estar vigente | Media | 3 | Sprint 5 | Solo una promoción activa debe poder desactivarse manualmente; debe solicitarse confirmación; una vez desactivada no debe seguir aplicando beneficios; debe conservarse su información histórica. | En revisión | — | — | Distinta del vencimiento automático.
HU-52 | Promociones y Ofertas | Visualización de productos en oferta | Cliente | identificar los productos que tienen promociones vigentes | conocer el precio promocional y aprovechar las ofertas disponibles | Media | 3 | Sprint 5 | Solo deben mostrarse como oferta promociones actualmente vigentes; debe visualizarse claramente el precio o beneficio promocional; una promoción vencida/desactivada no debe seguir aplicándose. | En revisión | — | — | Cliente.
HU-53 | Notificaciones al Cliente | Notificación de cambios relevantes | Cliente | recibir notificaciones cuando ocurra un cambio importante relacionado con mis pedidos | mantenerme informado sin tener que revisar constantemente cada compra | Media | 8 | Sprint 5 | El sistema debe generar automáticamente avisos ante eventos relevantes, como compra confirmada, cambio importante de pedido, respuesta/resolución de soporte, cancelación/devolución o reembolso; la notificación debe asociarse al Cliente correspondiente. | En revisión | — | — | Generación automática.
HU-54 | Notificaciones al Cliente | Consulta de notificaciones | Cliente | acceder a una sección donde pueda consultar las notificaciones recibidas | revisar los avisos relacionados con mi cuenta y mis compras | Media | 3 | Sprint 5 | El Cliente solo debe visualizar sus propias notificaciones; deben mostrarse con contenido y fecha asociados al evento; si no posee notificaciones debe informarse. | En revisión | — | — | Base.
HU-55 | Notificaciones al Cliente | Búsqueda y filtrado de notificaciones | Cliente | buscar y filtrar las notificaciones que he recibido | encontrar rápidamente un aviso específico cuando tenga muchas notificaciones | Baja | 3 | Sprint 5 | Debe permitirse buscar o filtrar por criterios útiles como tipo y período/fecha; solo deben utilizarse notificaciones propias; los criterios deben poder limpiarse y debe informarse si no existen resultados. | En revisión | — | — | Justificada cuando existe volumen.
HU-56 | Favoritos | Agregar producto a favoritos | Cliente | guardar un producto en mi lista de favoritos | conservar los productos que me interesan para revisarlos posteriormente | Baja | 2 | Sprint 5 | El producto debe quedar asociado a los favoritos del Cliente; no debe duplicarse; la acción debe mostrar feedback. | En revisión | — | — | Base.
HU-57 | Favoritos | Eliminar producto de favoritos | Cliente | quitar un producto de mi lista de favoritos | mantener guardados solamente los productos que siguen siendo de mi interés | Baja | 2 | Sprint 5 | Solo debe eliminarse un producto perteneciente a los favoritos del Cliente; al quitarlo debe desaparecer de la lista y mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | Separada de agregar por intención distinta.
HU-58 | Favoritos | Consulta de favoritos | Cliente | visualizar los productos que he guardado como favoritos | revisar fácilmente los productos que me interesan | Baja | 3 | Sprint 5 | El Cliente solo debe visualizar sus propios favoritos; debe mostrarse información suficiente de cada producto; si ya no se comercializa debe indicarse; si no hay favoritos debe informarse. | En revisión | — | — | Base.
HU-59 | Atención al Cliente y Soporte | Creación de solicitud | Cliente | crear una solicitud de soporte relacionada con una consulta o problema | recibir ayuda respecto de una situación que necesito resolver | Media | 5 | Sprint 6 | Deben completarse los datos obligatorios; debe permitirse relacionar un pedido cuando corresponda; al registrarse debe asignarse identificación/estado inicial y mostrarse confirmación; datos inválidos deben rechazarse. | En revisión | — | — | Puede asociarse a pedidos.
HU-60 | Atención al Cliente y Soporte | Consulta de mis solicitudes | Cliente | visualizar las solicitudes de soporte que he realizado | conocer cuáles siguen pendientes o ya fueron atendidas | Media | 3 | Sprint 6 | El Cliente solo debe visualizar sus propias solicitudes; deben mostrarse al menos identificador, fecha y estado; si no posee solicitudes debe informarse. | En revisión | — | — | Base.
HU-61 | Atención al Cliente y Soporte | Consulta del detalle de solicitud | Cliente | revisar la información completa de una solicitud | conocer su estado, respuestas y antecedentes asociados | Media | 3 | Sprint 6 | Solo debe consultarse una solicitud propia; deben mostrarse datos, estado y conversación/historial en orden cronológico. | En revisión | — | — | Base.
HU-62 | Atención al Cliente y Soporte | Respuesta a solicitud — Cliente | Cliente | responder dentro de una solicitud de soporte | entregar información adicional y continuar la comunicación con soporte | Media | 5 | Sprint 6 | Solo debe responderse una solicitud propia que permita nuevas respuestas; el contenido no puede estar vacío; debe registrar fecha/hora y quedar visible en el historial; debe mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | Base.
HU-63 | Atención al Cliente y Soporte | Consulta de solicitudes recibidas | Administrador | visualizar las solicitudes enviadas por los clientes | identificar los casos que requieren atención | Media | 3 | Sprint 6 | Deben mostrarse solicitudes recibidas con información principal, Cliente, fecha y estado; la consulta debe mantenerse usable con gran cantidad de registros. | En revisión | — | — | Administración.
HU-64 | Atención al Cliente y Soporte | Búsqueda y filtrado de solicitudes | Administrador | buscar y filtrar las solicitudes recibidas | encontrar rápidamente los casos que necesito gestionar | Media | 5 | Sprint 6 | Debe permitirse buscar por identificador o datos relevantes y filtrar por estado, tipo y período/fecha; los criterios deben poder combinarse y limpiarse; debe informarse cuando no existan resultados. | En revisión | — | — | Escala administrativa.
HU-65 | Atención al Cliente y Soporte | Respuesta a solicitud — Administrador | Administrador | responder una solicitud realizada por un cliente | entregar asistencia y mantener la comunicación con el cliente | Media | 5 | Sprint 6 | Solo debe responderse una solicitud existente y abierta; debe registrar fecha/hora y quedar incorporada al historial; debe notificarse al Cliente cuando corresponda; debe mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | Base.
HU-66 | Atención al Cliente y Soporte | Actualización del estado de solicitud | Administrador | actualizar el estado de una solicitud cuando corresponda | mantener registrado su avance durante la atención | Media | 5 | Sprint 6 | Solo deben utilizarse estados válidos; cada cambio debe quedar registrado; el nuevo estado debe estar disponible para el Cliente; cambios relevantes deben generar notificación. | En revisión | — | — | Cierre se mantiene separado si tiene consecuencias propias.
HU-67 | Atención al Cliente y Soporte | Cierre de solicitud | Administrador | cerrar una solicitud cuando el caso haya sido resuelto | finalizar formalmente su proceso de atención | Media | 5 | Sprint 6 | Solo debe cerrarse en condiciones válidas; debe registrarse fecha de cierre y conservarse historial; debe notificarse al Cliente; una solicitud cerrada debe aplicar las restricciones definidas para nuevas modificaciones/respuestas. | En revisión | — | — | Si al implementar cerrar fuera solo otro estado sin reglas propias, revisar fusión con HU-66.
HU-68 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Solicitud de cancelación de pedido | Cliente | solicitar la cancelación de un pedido que todavía cumpla las condiciones permitidas | detener una compra que ya no deseo continuar | Media | 5 | Sprint 7 | Solo puede solicitarse sobre un pedido propio cuyo estado permita cancelación; un pedido ya enviado no debe permitirla; debe registrarse con fecha, motivo y estado inicial; debe mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | Regla acordada: pedido enviado no se cancela.
HU-69 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Solicitud de devolución | Cliente | solicitar la devolución de uno o más productos de una compra cuando corresponda | gestionar la devolución de productos que no deseo conservar | Media | 8 | Sprint 7 | Solo debe solicitarse sobre una compra propia y productos elegibles; las cantidades no pueden superar las compradas; debe cumplir condiciones/plazo definidos; debe indicarse motivo y registrarse; debe mostrarse confirmación. | En revisión | — | — | Plazo exacto se define posteriormente en reglas/ERS.
HU-70 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Consulta de mis solicitudes | Cliente | visualizar las solicitudes de cancelación o devolución que he realizado | conocer cuáles están pendientes, aprobadas, rechazadas o finalizadas | Media | 3 | Sprint 7 | El Cliente solo debe visualizar sus propias solicitudes; deben mostrarse identificador, tipo, pedido relacionado, fecha y estado; si no existen solicitudes debe informarse. | En revisión | — | — | Base.
HU-71 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Consulta del detalle de solicitud | Cliente | revisar la información y el estado de una solicitud específica | conocer su avance y las decisiones asociadas | Media | 3 | Sprint 7 | Solo debe accederse a solicitudes propias; deben mostrarse productos afectados cuando corresponda, motivo, estado, fechas y resolución registrada. | En revisión | — | — | Base.
HU-72 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Consulta de solicitudes recibidas | Administrador | visualizar las solicitudes de cancelación y devolución realizadas por los clientes | identificar los casos que requieren gestión | Media | 3 | Sprint 7 | Deben mostrarse con información principal, Cliente, pedido, tipo, fecha y estado; la vista debe mantenerse usable con gran volumen de solicitudes. | En revisión | — | — | Administración.
HU-73 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Búsqueda y filtrado de solicitudes | Administrador | buscar y filtrar las solicitudes registradas | encontrar rápidamente los casos que necesito revisar | Media | 5 | Sprint 7 | Debe permitirse buscar por identificador/pedido o cliente y filtrar por tipo, estado y período; los criterios deben poder combinarse y limpiarse; debe informarse cuando no haya coincidencias. | En revisión | — | — | Escala administrativa.
HU-74 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Revisión de solicitud de cancelación | Administrador | revisar y resolver una solicitud de cancelación realizada por un cliente | determinar si corresponde aprobar o rechazar la cancelación | Media | 8 | Sprint 7 | Solo debe resolverse una solicitud pendiente; deben comprobarse condiciones y estado del pedido; debe permitirse aprobar o rechazar registrando decisión y motivo; una aprobación debe actualizar pedido y stock cuando corresponda; el Cliente debe ser notificado. | En revisión | — | — | Aprobar/rechazar son resultados de la misma HU.
HU-75 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Revisión de solicitud de devolución | Administrador | revisar y resolver una solicitud de devolución realizada por un cliente | determinar si corresponde aprobar o rechazar la devolución | Media | 8 | Sprint 7 | Solo debe resolverse una solicitud pendiente; deben revisarse condiciones, productos y cantidades; debe registrarse aprobación/rechazo y motivo; el Cliente debe ser notificado; una aprobación debe permitir continuar con la recepción. | En revisión | — | — | Base.
HU-76 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Registro de recepción de devolución | Administrador | registrar la recepción de un producto cuya devolución fue aprobada | confirmar que el producto fue recibido para continuar el proceso de postventa | Media | 5 | Sprint 7 | Solo debe registrarse recepción de devoluciones previamente aprobadas; deben identificarse productos y cantidades recibidas y registrarse fecha/estado; debe conservarse trazabilidad; cuando corresponda debe determinarse su reintegro al inventario. | En revisión | — | — | El producto no vuelve automáticamente al stock en todos los casos; depende de su condición/regla.
HU-77 | Cancelaciones, Devoluciones y Reembolsos | Procesamiento de reembolso | Administrador | procesar el reembolso correspondiente a una cancelación o devolución aprobada | devolver al cliente el monto que corresponda | Media | 8 | Sprint 7 | Solo debe procesarse cuando exista una cancelación/devolución aprobada y corresponda reembolso; el monto debe calcularse/validarse según la operación; debe evitarse duplicar un reembolso ya procesado; deben registrarse monto, fecha y estado; el Cliente debe recibir confirmación/notificación. | En revisión | — | — | Reemplaza el ambiguo “Gestión de reembolso”.